## Đầu việc triển khai
STT | Mã | Nhóm việc | Đầu việc chi tiết | Nguyên tắc SOLID | Vị trí code | Mức ưu tiên | Trạng thái
1. Sửa hệ thống bảng màu (CSS Variables)
1 | 1.1 | Sửa hệ thống bảng màu | Đổi tên biến CSS cho đúng ngữ nghĩa (ví dụ: --teal: #000000 → --primary-dark) |  | style.css:16-29 | Cao | Chưa bắt đầu
2 | 1.2 | Sửa hệ thống bảng màu | Loại bỏ giá trị hardcode #b2e8e8 (màu teal cũ), thay bằng biến CSS thống nhất |  | style.css — 13 lần hardcode | Cao | Chưa bắt đầu
3 | 1.3 | Sửa hệ thống bảng màu | Xây dựng bảng màu nhất quán xoay quanh gradient CTA #ff7a3d → #f04438 |  | style.css:16-29 + toàn bộ file | Cao | Chưa bắt đầu
2. Cải thiện Typography
4 | 2.1 | Cải thiện Typography | Thêm font display cho tiêu đề (ví dụ: Shippori Mincho) để tạo phân cấp thị giác |  | app/layout.tsx — next/font/google | Trung bình | Chưa bắt đầu
5 | 2.2 | Cải thiện Typography | Thêm clamp()/max() cho tiêu đề đang dùng đơn vị vw để giới hạn kích thước trên màn hình lớn |  | style.css:240,243 — 3.2vw, 2.4vw không có giới hạn trên | Trung bình | Chưa bắt đầu
3. Làm lại Hero Section
6 | 3.1 | Làm lại Hero Section | Chuyển nội dung hero từ ảnh PNG (newbgan1.png) sang văn bản HTML thực |  | index.html:51-58 — hero chỉ là 1 ảnh, Google không index được | Cao | Chưa bắt đầu
7 | 3.2 | Làm lại Hero Section | Giữ hình ảnh làm nền (background), thêm phương án dự phòng khi ảnh không tải được |  | index.html:55 + style.css:104-155 | Cao | Chưa bắt đầu
8 | 3.3 | Làm lại Hero Section | Loại bỏ cách xử lý tạm margin-top: -75px, sửa bố cục đúng cách |  | style.css:137 — margin: -75px 0 0 | Trung bình | Chưa bắt đầu
4. Cải thiện Service Cards
9 | 4.1 | Cải thiện Service Cards | Thay đổi phối màu thẻ dịch vụ: bỏ nền đen + vàng neon #FFFF59, sử dụng bảng màu mới |  | style.css:314,318 — nền: #000000, chữ: #FFFF59 | Trung bình | Chưa bắt đầu
10 | 4.2 | Cải thiện Service Cards | Loại bỏ kiểu inline tạm style="margin-left: -12px;" trên thẻ dịch vụ thứ 4 |  | index.html:450 — style='margin-left: -12px;' | Thấp | Chưa bắt đầu
5. Chuyển bảng so sánh sang HTML
11 | 5.1 | Chuyển bảng so sánh | Tạo bảng HTML <table> thay thế cho ảnh newtable.jpeg |  | index.html:493 — <img src='assets/newtable.jpeg'> | Cao | Chưa bắt đầu
12 | 5.2 | Chuyển bảng so sánh | Đảm bảo bảng hiển thị tốt trên thiết bị di động (responsive) |  | Component ComparisonTable.tsx mới | Cao | Chưa bắt đầu
13 | 5.3 | Chuyển bảng so sánh | Thêm mô tả alt text / caption phù hợp cho trình đọc màn hình |  | index.html:493 — alt='比較表' quá chung chung | Trung bình | Chưa bắt đầu
6. Dọn dẹp chất lượng mã nguồn
14 | 6.1 | Dọn dẹp mã nguồn | Xóa thuộc tính bis_skin_checked="1" do tiện ích mở rộng trình duyệt BitDefender tự chèn vào (201 lần) |  | index.html — toàn bộ file, 201 lần xuất hiện | Thấp | Chưa bắt đầu
15 | 6.2 | Dọn dẹp mã nguồn | Gộp các lớp CSS trùng lặp: phase-header, phase-header2, phase-header3 → dùng lớp biến thể (modifier class) |  | style.css:276-278 — 3 lớp gần giống hệt nhau | Trung bình | Chưa bắt đầu
16 | 6.3 | Dọn dẹp mã nguồn | Gộp các lớp CSS trùng lặp: phase-badge, phase-badge2, phase-badge3 → dùng lớp biến thể |  | style.css:279-281 — 3 lớp badge sao chép | Trung bình | Chưa bắt đầu
17 | 6.4 | Dọn dẹp mã nguồn | Loại bỏ 46 lần sử dụng !important, sửa thứ tự ưu tiên CSS đúng cách |  | style.css — 46 lần !important, chiến tranh specificity | Trung bình | Chưa bắt đầu
18 | 6.5 | Dọn dẹp mã nguồn | Sửa lỗi HTML: thiếu thẻ đóng </p> trong phần Câu hỏi thường gặp |  | index.html:~dòng 719 — thiếu thẻ đóng | Thấp | Chưa bắt đầu
19 | 6.6 | Dọn dẹp mã nguồn | Xóa các đoạn mã theo dõi (tracking scripts) của ecnomikata.com — website hoàn toàn khác |  | index.html:1078-1104 — Yahoo, Facebook Pixel, Clarity, HubSpot, Bing... | Cao | Chưa bắt đầu
7. Sửa giao diện đáp ứng / Breakpoints
20 | 7.1 | Sửa Responsive | Hợp nhất các khối @media bị trùng lặp (4 khối 768px, 2 khối 1100px) |  | style.css: 4 lần max-width:768px, 2 lần max-width:1100px bị trùng | Trung bình | Chưa bắt đầu
21 | 7.2 | Sửa Responsive | Giảm bớt và chuẩn hóa hệ thống breakpoint, tránh chồng chéo cascade |  | style.css — 5 breakpoints (1200, 1100, 1000, 768, 640px) | Trung bình | Chưa bắt đầu
8. Cải thiện khả năng tiếp cận (Accessibility)
22 | 8.1 | Cải thiện Accessibility | Thêm mô tả alt text đúng nội dung cho tất cả hình ảnh (thay thế các alt="" trống) |  | index.html — nhiều ảnh có alt='' hoặc mô tả không rõ ràng | Trung bình | Chưa bắt đầu
23 | 8.2 | Cải thiện Accessibility | Chuyển nút CTA ở header từ ảnh arrow2.png sang văn bản thật hoặc biểu tượng SVG kèm văn bản |  | index.html:43 — <button> chứa ảnh, chỉ có aria-label | Trung bình | Chưa bắt đầu
24 | 8.3 | Cải thiện Accessibility | Chuyển phần Câu hỏi thường gặp sang dùng thẻ <details>/<summary> hoặc mẫu ARIA accordion |  | index.html:666-778 — FAQ không có cấu trúc ngữ nghĩa | Trung bình | Chưa bắt đầu
25 | 8.4 | Cải thiện Accessibility | Thêm liên kết bỏ qua điều hướng (skip navigation link) ở đầu trang |  | index.html — không có skip-nav link cho trình đọc màn hình | Thấp | Chưa bắt đầu
Giai đoạn 0: Dọn dẹp & Bảo mật (ưu tiên làm trước)
26 | 0.1 | Giai đoạn 0: Bảo mật | Xóa toàn bộ đoạn mã theo dõi (tracking scripts) của ecnomikata.com — đây là website hoàn toàn khác, không thuộc WA+CRAFT | BẢO MẬT | index.html:1078-1104 — Bao gồm: Yahoo retargeting, Facebook Pixel (2 mã pixel: 153465299478034, 636644134406958), Microsoft Clarity (h0l88yg4lo), HubSpot (45826036), Ferret-One (biz.ecnomikata.com), Mieruca, Bing Ads, Twitter pixel, Google Ads (2 mã: 797720958, 17952692544), homeup-iframe, Channel chat plugin, uniweb-script. Chỉ giữ lại GTM-T4NNLRW nếu thuộc về WA+CRAFT. | Khẩn cấp | Chưa bắt đầu
27 | 0.2 | Giai đoạn 0: Bảo mật | Xóa thuộc tính bis_skin_checked="1" — do tiện ích mở rộng trình duyệt BitDefender tự động chèn vào mã nguồn (201 lần) | BẢO MẬT | index.html — xuất hiện 201 lần xuyên suốt file. Đây không phải mã nguồn gốc, gây nhiễu khi bảo trì. | Cao | Chưa bắt đầu
28 | 0.3 | Giai đoạn 0: Bảo mật | Xóa các file bị trùng lặp giữa thư mục gốc và thư mục public/ | BẢO MẬT | index.html và public/index.html giống hệt nhau. style.css và public/style.css giống hệt nhau. Xóa bản ở thư mục gốc khi chuyển sang Next.js. | Cao | Chưa bắt đầu
29 | 0.4 | Giai đoạn 0: Bảo mật | Xóa file proxy.ts — đoạn mã tạm chuyển hướng không cần thiết | BẢO MẬT | proxy.ts:1-14 — chỉ làm nhiệm vụ chuyển hướng / → /index.html. Không cần khi sử dụng Next.js App Router đúng cách. | Cao | Chưa bắt đầu
Giai đoạn 1: Chuyển đổi kiến trúc sang Next.js (nền tảng cho SOLID)
30 | 1.1b | Giai đoạn 1: Kiến trúc | Chuyển toàn bộ index.html sang các thành phần (components) Next.js App Router | S + D | Tạo cấu trúc thư mục: app/ (layout.tsx, page.tsx, api/contact/route.ts), components/ (layout/, sections/, ui/, common/), lib/ (api.ts, constants.ts, types.ts), styles/ (tokens.css, *.module.css). Xóa index.html sau khi di chuyển xong. | Khẩn cấp | Chưa bắt đầu
31 | 1.2b | Giai đoạn 1: Kiến trúc | Cấu hình file app/layout.tsx đúng chuẩn Next.js | D | Tự lưu trữ phông chữ Google Fonts thông qua next/font/google (Noto Sans JP). Thiết lập metadata đầy đủ (Open Graph, viewport, lang='ja'). Loại bỏ liên kết CDN fonts.googleapis.com. | Cao | Chưa bắt đầu
32 | 1.3b | Giai đoạn 1: Kiến trúc | Thay thế thư viện Bootstrap (~200KB) bằng CSS Grid/Flexbox tự viết | I | index.html:8-9 tải toàn bộ Bootstrap nhưng chỉ sử dụng hệ thống lưới (col-md-4, row, g-4) và 4-5 biểu tượng ở chân trang (bi-*). Thay lưới bằng CSS Grid/Flexbox. Thay biểu tượng bằng SVG nội tuyến hoặc react-icons. | Cao | Chưa bắt đầu
33 | 1.4b | Giai đoạn 1: Kiến trúc | Tạo file app/api/contact/route.ts — điểm cuối API xử lý biểu mẫu | S + D | Chuyển logic gửi biểu mẫu từ JavaScript nội tuyến (index.html:969-1026) sang Next.js API Route. Thêm xác thực dữ liệu phía máy chủ bằng Zod và giới hạn tần suất gửi (rate limiting) cơ bản. | Cao | Chưa bắt đầu
Giai đoạn 2: S — Nguyên tắc Đơn trách nhiệm (Single Responsibility)
34 | 2.1b | Giai đoạn 2: Đơn trách nhiệm | Tách mỗi phần (section) thành một thành phần (component) .tsx riêng biệt | S | 9 phần cần tách: HeroSection, ProblemsSection, WhyChooseUsSection, ServicesSection, ComparisonSection, BenefitsSection, HowItWorksSection, FaqSection, FinalCtaSection. Mỗi phần = 1 file .tsx + 1 file .module.css. | Cao | Chưa bắt đầu
35 | 2.2b | Giai đoạn 2: Đơn trách nhiệm | Tách biểu mẫu liên hệ (ContactForm) thành thành phần dùng chung — xóa bản sao trùng lặp | S | Biểu mẫu bị sao chép 2 lần: index.html:798-831 (phiên bản di động) và index.html:876-912 (thanh bên). Tạo 1 thành phần ContactForm.tsx nhận tham số layout='sidebar' hoặc 'full' thay vì trùng lặp. | Cao | Chưa bắt đầu
36 | 2.3b | Giai đoạn 2: Đơn trách nhiệm | Tách mã JavaScript thành các module và hook riêng biệt | S | Chuyển đổi: nút mở/đóng FAQ → FaqItem.tsx (thành phần phía trình duyệt, dùng useState). Gửi biểu mẫu → Server Action. Hiệu ứng cuộn → hook useIntersectionObserver.ts. Hộp thoại → PrivacyModal.tsx. | Cao | Chưa bắt đầu
37 | 2.4b | Giai đoạn 2: Đơn trách nhiệm | Tách dữ liệu ra khỏi giao diện → đưa vào lib/constants.ts | S | 6 thẻ vấn đề, 5 thẻ dịch vụ, 6 thẻ bước, 6 mục FAQ — tất cả đang viết cứng trong HTML. Chuyển thành mảng dữ liệu trong lib/constants.ts, mỗi phần dùng .map() để hiển thị. | Trung bình | Chưa bắt đầu
Giai đoạn 3: O — Nguyên tắc Đóng Mở (Open/Closed)
38 | 3.1b | Giai đoạn 3: Đóng Mở | Gộp phase-header/2/3 thành thành phần PhaseCard có thể tái sử dụng | O | style.css:276-278 — 3 lớp CSS gần giống hệt nhau. Tạo <PhaseCard number='01' variant='light' hoặc 'dark' title='...' />. Khi thêm giai đoạn mới chỉ cần truyền tham số, không cần sao chép CSS. | Cao | Chưa bắt đầu
39 | 3.2b | Giai đoạn 3: Đóng Mở | Gộp phase-badge/2/3 vào thành phần PhaseCard | O | style.css:279-281 — 3 lớp huy hiệu (badge) bị sao chép. Đưa vào bên trong PhaseCard, kiểu dáng thay đổi theo tham số variant. | Cao | Chưa bắt đầu
40 | 3.3b | Giai đoạn 3: Đóng Mở | Tạo thành phần SectionHeader có thể tái sử dụng cho mọi phần | O | Mỗi phần đang sao chép khối: section-en-bg + section-heading + section-desc. Tạo <SectionHeader bgText='...' label='...' title='...' desc='...' /> dùng chung. | Cao | Chưa bắt đầu
41 | 3.4b | Giai đoạn 3: Đóng Mở | Loại bỏ 46 lần sử dụng !important — chuyển sang CSS Modules | O | style.css — 46 lần !important. Sử dụng CSS Modules (phạm vi tự động giới hạn) để tránh xung đột. Xóa khối ghi đè cuối file (style.css:1110-1126) đang đặt background: transparent !important lên mọi phần. | Trung bình | Chưa bắt đầu
42 | 3.5b | Giai đoạn 3: Đóng Mở | Xóa các kiểu nội tuyến (inline style) tạm → chuyển vào CSS module | O | index.html:450 — style='margin-left:-12px' trên thẻ dịch vụ thứ 4. index.html:229,295,359 — style='width:100%' trên ảnh minh họa. Chuyển tất cả vào CSS module. | Thấp | Chưa bắt đầu
Giai đoạn 4: L — Nguyên tắc Thay thế (Liskov Substitution)
43 | 4.1b | Giai đoạn 4: Thay thế | Đặt lại tên biến CSS đúng ngữ nghĩa (semantic tokens) | L | style.css:16-29 — --teal: #000000 (tên teal nhưng giá trị đen!), --red: #000000 (tên đỏ nhưng giá trị đen!), --yellow: #666666 (tên vàng nhưng giá trị xám!). Đổi thành: --color-primary, --color-surface, --color-text, --color-accent, --color-border. | Cao | Chưa bắt đầu
44 | 4.2b | Giai đoạn 4: Thay thế | Loại bỏ 13 lần viết cứng mã màu #b2e8e8 → sử dụng biến CSS | L | style.css — 13 lần viết cứng mã màu teal cũ từ giao diện mẫu gốc. Thay bằng var(--color-border) hoặc token phù hợp. | Cao | Chưa bắt đầu
45 | 4.3b | Giai đoạn 4: Thay thế | Thống nhất màu #FFFF59 (vàng neon) → đưa vào design token | L | Sử dụng tại: thẻ dịch vụ (style.css:318), phần lý do chọn (420), nút bước (465). Quyết định giữ hoặc thay thế. Nếu giữ → đặt thành var(--color-highlight). | Trung bình | Chưa bắt đầu
46 | 4.4b | Giai đoạn 4: Thay thế | Thống nhất kích thước phông chữ bằng clamp() — bỏ cách dùng lẫn lộn px/vw/rem/em | L | Tiêu đề dùng 3.2vw, 2.4vw không có giới hạn trên (style.css:240,243). Chuẩn hóa: --font-heading-xl: clamp(28px, 3.2vw, 42px); --font-heading-lg: clamp(22px, 2.4vw, 32px). | Trung bình | Chưa bắt đầu
Giai đoạn 5: I — Nguyên tắc Phân tách giao diện (Interface Segregation)
47 | 5.1b | Giai đoạn 5: Phân tách | Xóa khoảng 380 dòng CSS không sử dụng (24% file là mã chết) | I | Các lớp không có HTML tương ứng: .fail-card (~50 dòng), .voice-card (~30), .section-case (~80), .nationwide-* (~40), .marquee-* (~40), .phase-header-ec (~10), .company-page* (~130). Tổng cộng 24% file CSS là mã chết. | Cao | Chưa bắt đầu
48 | 5.2b | Giai đoạn 5: Phân tách | Hợp nhất các khối @media bị trùng lặp | I | 4 khối @media(max-width:768px) tại: style.css:947, 1274, 1289, 1547. 2 khối @media(max-width:1100px) tại: 1141, 1391. Hợp nhất thành 1 khối cho mỗi breakpoint. | Trung bình | Chưa bắt đầu
49 | 5.3b | Giai đoạn 5: Phân tách | Chuyển bảng so sánh từ ảnh JPEG sang bảng HTML thực | I | index.html:493 sử dụng ảnh newtable.jpeg — không hiển thị tốt trên di động, trình đọc màn hình không đọc được, công cụ tìm kiếm không lập chỉ mục, chất lượng kém trên màn hình Retina. Tạo thành phần ComparisonTable.tsx. | Cao | Chưa bắt đầu
50 | 5.4b | Giai đoạn 5: Phân tách | Chuyển nội dung Hero từ ảnh sang văn bản HTML (cải thiện SEO và khả năng tiếp cận) | I | index.html:55 sử dụng ảnh newbgan1.png chứa văn bản — Google không lập chỉ mục được, trình đọc màn hình không đọc được, không thể thay đổi nội dung mà không cần nhà thiết kế. Tạo thành phần HeroSection.tsx. | Cao | Chưa bắt đầu
51 | 5.5b | Giai đoạn 5: Phân tách | Xóa khoảng 80 dòng HTML bị chú thích (comment out) — mã chết | I | index.html:167-177 (phần CTA cũ), 581/597/611/626 (các nút bước bị ẩn), 743-775 (3 mục FAQ bị ẩn). Mã chết gây nhiễu khi bảo trì. | Thấp | Chưa bắt đầu
52 | 5.6b | Giai đoạn 5: Phân tách | Chuyển nút CTA ở đầu trang: ảnh arrow2.png → văn bản thật hoặc SVG | I | index.html:43 — thẻ <button> chứa ảnh arrow2.png, chỉ có aria-label. Thay bằng văn bản hiển thị thật hoặc biểu tượng SVG kèm văn bản. | Trung bình | Chưa bắt đầu
Giai đoạn 6: D — Nguyên tắc Đảo ngược phụ thuộc (Dependency Inversion)
53 | 6.1b | Giai đoạn 6: Đảo ngược phụ thuộc | Tự lưu trữ phông chữ thông qua next/font — loại bỏ phụ thuộc CDN | D | Thay liên kết CDN fonts.googleapis.com (index.html:7) bằng: import { Noto_Sans_JP } from 'next/font/google' trong layout.tsx. Next.js tự động tối ưu và lưu trữ phông chữ. | Cao | Chưa bắt đầu
54 | 6.2b | Giai đoạn 6: Đảo ngược phụ thuộc | Trừu tượng hóa việc gửi biểu mẫu → tạo lib/api.ts | D | index.html:996 viết cứng fetch('/api/contact'). Tạo lib/api.ts: export async function submitContactForm(data). Hoặc sử dụng Next.js Server Action trực tiếp. | Trung bình | Chưa bắt đầu
55 | 6.3b | Giai đoạn 6: Đảo ngược phụ thuộc | Thành phần nhận dữ liệu qua tham số (props) — tách dữ liệu khỏi giao diện | D | Các thành phần phần (section) nhận dữ liệu qua props. Dữ liệu được định nghĩa trong lib/constants.ts với các giao diện TypeScript (FaqItem, ServiceItem, StepItem...). | Trung bình | Chưa bắt đầu
56 | 6.4b | Giai đoạn 6: Đảo ngược phụ thuộc | Tối ưu hình ảnh thông qua thành phần next/image | D | Toàn bộ thẻ <img src='assets/...'> chuyển sang thành phần <Image>. Tự động tải lười (lazy load), kích thước đáp ứng (responsive), chuyển đổi WebP, ưu tiên cho nội dung hiển thị đầu tiên. | Cao | Chưa bắt đầu
57 | 6.5b | Giai đoạn 6: Đảo ngược phụ thuộc | Tổ chức lại thư mục tài nguyên (assets) có hệ thống | D | Tài nguyên hiện tại nằm lộn xộn giữa thư mục assets/ và img/ với quy tắc đặt tên không nhất quán. Chuyển vào: public/images/ phân theo thư mục con (hero/, icons/, illustrations/, logos/). | Thấp | Chưa bắt đầu
58 | 6.6b | Giai đoạn 6: Đảo ngược phụ thuộc | Cố định phiên bản thư viện trong package.json — loại bỏ giá trị 'latest' nguy hiểm | D | package.json sử dụng 'latest' cho next, react, react-dom — rất nguy hiểm cho môi trường sản xuất. Cố định phiên bản cụ thể: next ^15.3.0, react ^19.1.0, react-dom ^19.1.0. | Cao | Chưa bắt đầu
9. UX & Tối ưu chuyển đổi (Conversion)
59 | 9.1 | UX & Conversion | Sửa nút CTA "Consult Free Now" trên header — nút chết: không có handler/href, bấm không có gì xảy ra. Gắn hành động cuộn tới form liên hệ. |  | index.html:42 — <button class='header-cta-image-button'> không có onclick, không nằm trong form nào | Khẩn cấp | Chưa bắt đầu
60 | 9.2 | UX & Conversion | Khôi phục chức năng gửi form — tạo app/api/contact/route.ts. Hiện form gửi thất bại 100%, trang không thu được lead nào. (Trùng 1.4b — nâng mức ưu tiên lên Khẩn cấp) |  | index.html:996 fetch('/api/contact') — endpoint không tồn tại, app/ chỉ có page.tsx và layout.tsx | Khẩn cấp | Chưa bắt đầu
61 | 9.3 | UX & Conversion | Khôi phục khối CTA giữa trang (đang bị comment out). Sửa nội dung alt sai ngành ("物流会社" — công ty logistics) và link trỏ sang domain khác wacraft0307.vercel.app |  | index.html:167-177 — khối CTA bị vô hiệu hóa, desktop không có CTA nào giữa 8 section | Cao | Chưa bắt đầu
62 | 9.4 | UX & Conversion | Cải thiện vị trí form trên mobile: form nằm cuối trang sau FAQ và bị ẩn sau nút toggle — đưa lên cao hơn hoặc thêm nút CTA nổi (floating) cuộn tới form |  | index.html:781-831 — mobile-form-panel hidden, người dùng phải cuộn hết trang rồi bấm thêm 1 lần | Cao | Chưa bắt đầu
63 | 9.5 | UX & Conversion | Thêm khối social proof (logo khách hàng, số liệu thực tế, testimonial) — trang hiện không có yếu tố tạo niềm tin nào. Xóa đoạn FAQ tự nhận là "ECのミカタ" |  | index.html:762 — FAQ giới thiệu thương hiệu khác, phá vỡ niềm tin tại điểm chốt | Cao | Chưa bắt đầu
64 | 9.6 | UX & Conversion | Rút gọn biểu mẫu: 6 trường bắt buộc mâu thuẫn lời hứa "30秒で入力完了" — giảm còn 3-4 trường, gộp họ và tên thành 1 ô |  | index.html:798-831 (mobile) và 876-912 (sidebar) | Trung bình | Chưa bắt đầu
65 | 9.7 | UX & Conversion | Thêm menu điều hướng anchor trên header — các section đã có id (#problems, #services, #faq...) nhưng không có link nào trỏ tới |  | index.html:29-49 — header không có nav | Trung bình | Chưa bắt đầu
66 | 9.8 | UX & Conversion | Đồng bộ màu header với palette mới: bỏ box-shadow và viền teal còn sót từ theme cũ |  | style.css:90 — rgba(0,181,181,0.15) + border-bottom var(--teal) | Thấp | Chưa bắt đầu
TỔNG KẾT |  | 9 nhóm đánh giá + 7 giai đoạn SOLID | 66 đầu việc tổng cộng
Khẩn cấp: 4 ¦ Cao: 31 ¦ Trung bình: 23 ¦ Thấp: 8